## 开发计划
项目管理数字平台党建管理系统
系统开发阶段
序号 | 模块 | 一级功能 | 二级功能 | 描述 | 开始时间 | 结束时间 | 状态
1 | 宣传稿件 | 稿件列表 | 稿件列表查询 | 1、稿件列表查询，列表为切换栏目，栏目分为全部、待我审核。 2、列表操作为查看详情、导出、编辑、审核、删除。 | 2025-06-13 | 2025-06-17 | 未开始
|  |  | 稿件发起 | 1、新增弹出二级页面，填写相关稿件新增信息 2、新增分为保存跟提交两个操作，保存则保存当前草稿再次编辑，提交则提交当前文档至下一个审批人审核。状态为审核中。 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 未开始
|  |  | 稿件审批 | 1、稿件审批主要流程节点为项目办人员发起与机关人员发起，项目办人员发起主要节点为： 宣传人员发起=>主管部门领导审核=>机关宣传员审核=>机关主管部门领导=>机关分管领导；机关人员发起主要节点为：机关成员发起=>机关主管部门领导=>机关分管领导。 2、审批主要操作包含提交与退回，提交则进入下一个审批节点、退回则退回发起人。 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 未开始
|  | 稿费列表 | 稿费列表查询 | 1、稿费列表查询，列表为切换栏目，栏目分为全部、待我审核。 2、列表操作为查看详情、编辑、审核、删除。 | 2025-06-13 | 2025-06-17 | 未开始
|  |  | 稿费发起 | 1、新增弹出二级页面，填写相关稿件新增信息 2、新增分为保存跟提交两个操作，保存则保存当前草稿再次编辑，提交则提交当前文档至下一个审批人审核。状态为审核中。 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 未开始
|  |  | 稿费审批 | 1、稿件审批主要流程节点为： 宣传人员发起=>主管部门领导审核 2、审批主要操作包含提交与退回，提交则进入下一个审批节点、退回则退回发起人。 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 未开始
|  |  | 稿费统计 | 1.宣传稿件稿费统计时，系统依据已审批通过的稿费信息，按作者、刊发平台、时间周期等维度，自动汇总计算稿费金额，生成可视化统计报表，便于财务核算与管理分析。 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 未开始
|  | 稿件列表（APP） | 稿件列表查询 | 1、稿件列表查询，列表为切换栏目，栏目分为全部、待我审核。 2、列表操作为查看详情、编辑、审核、删除。 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 未开始
|  |  | 稿件发起 | 1、新增跳转页面，填写相关稿件新增信息 2、新增分为保存跟提交两个操作，保存则保存当前草稿再次编辑，提交则提交当前文档至下一个审批人审核。状态为审核中。 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 未开始
|  |  | 稿件审批 | 1、稿件审批主要流程节点为项目办人员发起与机关人员发起，项目办人员发起主要节点为： 宣传人员发起=>主管部门领导审核=>机关宣传员审核=>机关主管部门领导=>机关分管领导；机关人员发起主要节点为：机关成员发起=>机关主管部门领导=>机关分管领导。 2、审批主要操作包含提交与退回，提交则进入下一个审批节点、退回则退回发起人。 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 未开始
|  | 稿费列表（APP） | 稿费列表查询 | 1、稿费列表查询，列表为切换栏目，栏目分为全部、待我审核。 2、列表操作为查看详情、编辑、审核、删除。 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 未开始
|  |  | 稿费发起 | 1、新增跳转页面，填写相关稿件新增信息 2、新增分为保存跟提交两个操作，保存则保存当前草稿再次编辑，提交则提交当前文档至下一个审批人审核。状态为审核中。 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 未开始
|  |  | 稿费审批 | 1、稿件审批主要流程节点为： 宣传人员发起=>主管部门领导审核 2、审批主要操作包含提交与退回，提交则进入下一个审批节点、退回则退回发起人。 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 未开始
2 | 调查问卷 | 题库管理 | 调查问卷题库分类设置 | 1、项目办政监处负责人员对调查问卷的题库进行分类管理，包括创建新的题库分类、编辑已有分类信息、删除不再使用的分类等操作，以便更好地组织和管理问卷题目，目前此分类暂定为一级分类 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 未开始
|  |  | 调查问卷题库题目设置 | 1、项目办政监处负责人员对调查问卷的题库进行管理，题目包含选择题型（单选题 / 多选题 / 填空题），填写题目内容、完成题目基础信息配置，支持后续问卷创建引用 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 未开始
|  | 调查问卷 | 调查问卷列表 | 1、调查问卷列表查询，列表为切换栏目，栏目分为全部、待我审核、待我提交。 2、列表操作为查看详情、导出、编辑、审核、删除、答卷（对应拥有答卷人员显示）、进度查询。 3、查询规则：待提交（已经保存还未提交审核的活动，创建人员可以显示）（审核中的为创建人员/审核人员可以看到）（审核完成的为创建人员/审核人员可以看到）（驳回的为创建人员/审核人员可以看到） | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 未开始
|  |  | 调查问卷发起 | 1、活动发起人需填写调查问卷名称以明确主题，界定调查事件范围，同时进行题库设置，选择如单选题、多选题、简答题等题型，完成问卷基础框架搭建 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 未开始
|  |  | 调查问卷审批 | 1、对应审核人员收到审批内容后（待办消息点击直接跳转），对问卷主题的适宜性、题目设置的科学性与合理性进行审核，审核完成且无问题后，正式发布调查问卷活动。（推送方式：站内信，短信） | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 未开始
|  |  | 调查问卷提交 | 1、活动发布后，相关参与人员接收到答卷任务提示（待办提醒），进入线上问卷页面进行答题，完成作答后提交答卷 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 未开始
|  |  | 调查问卷结果查看 | 1、系统对已提交的答卷数据进行收集，通过统计各题目答案的选择情况等方式，分析答题者的反馈倾向，输出调查结果。 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 未开始
|  | 调查问卷（APP） | 调查问卷列表 | 1、调查问卷列表查询，列表为切换栏目，栏目分为全部、待我审核、待我提交。 2、列表操作为查看详情、审核、删除、答卷（对应拥有答卷人员显示）。 3、查询规则：待提交（已经保存还未提交审核的活动，创建人员可以显示）（审核中的为创建人员/审核人员可以看到）（审核完成的为创建人员/审核人员可以看到）（驳回的为创建人员/审核人员可以看到） | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 未开始
|  |  | 调查问卷审批 | 1、对应审核人员收到审批内容后（待办消息点击直接跳转），对问卷主题的适宜性、题目设置的科学性与合理性进行审核，审核完成且无问题后，正式发布调查问卷活动。（推送方式：站内信，短信） | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 未开始
|  |  | 调查问卷提交 | 1、活动发布后，相关参与人员接收到答卷任务提示（待办提醒），进入线上问卷页面进行答题，完成作答后提交答卷 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | 未开始
3 | 绩效考核 | 绩效考核 | 绩效考核列表 | 1、绩效考核列表查询，列表为切换栏目，栏目分为全部、待我审核、待我评审。 2、列表操作为查看详情、导出、编辑、审核、删除、评审（拥有评审权限，并且活动进行评审）、进度查询、结果查看、表格填写。 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 未开始
|  |  | 绩效考核发起 | 1、从预设类别（如项目办领导班子、机关基层管理人员、项目办成员考核等 ）中选定绩效考核活动类型，录入活动名称，确定评审起止时间，再从员工名录里勾选担任考核人与接被考核人的人员，完成绩效考核活动基础信息的设置与准备 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 未开始
|  |  | 绩效考核审批 | 1、主管单位对活动发起者提交的活动名称、评审时间、参与人员等内容开展审核，查验考核标准是否清晰、流程是否合理、人员安排是否恰当等。审核通过后，在系统中发布活动，通知相关人员参与；若未通过，则反馈修改意见给发起者（推送方式：站内信，短信） | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 未开始
|  |  | 绩效考核活动过程评审 | 1、评审人员接收到与自身职责和权限匹配的”待办“任务通知后，依据既定的考核指标和评分标准，对被评审人员等进行打分，完成后提交评审结果 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 未开始
|  |  | 绩效考核活动过进度查看 | 1、对绩效考核人员的评审进度进行查看； 2、考核人名单，以及考核人的填写状态：绿色表示已经填写，蓝色表示填写中，灰色表示没有填写； 3、切换（可以对不同的活动类人参与人员进行切换：A｜B｜C）。 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 未开始
|  |  | 绩效考核活动在线表格内容补充 | 1、对于已经完成或者活动截止的活动，进行线上内容补充，内容补充主要是针对于无法在线上完成的数据，比如谈话分数，面试分数等数据补充 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 未开始
|  |  | 绩效考核活动结果查看 | 1、收集所有评审人员提交的打分及评价信息，对数据进行匿名化处理，确保员工隐私。进行统计分析，计算出每位被评审人员的平均分、排名等，生成可视化报表为绩效改进和人事决策提供数据支撑 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 未开始
|  | 绩效考核（APP） | 绩效考核列表 | 1、绩效考核列表查询，列表为切换栏目，栏目分为全部、待我审核、待我评审。 2、列表操作为查看详情、审核、删除、评审（拥有评审权限，并且活动进行评审）。 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 未开始
|  |  | 绩效考核审批 | 1、主管单位对活动发起者提交的活动名称、评审时间、参与人员等内容开展审核，查验考核标准是否清晰、流程是否合理、人员安排是否恰当等。审核通过后，在系统中发布活动，通知相关人员参与；若未通过，则反馈修改意见给发起者（推送方式：站内信，短信） | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 未开始
|  |  | 绩效考核活动过程评审 | 1、评审人员接收到与自身职责和权限匹配的”待办“任务通知后，依据既定的考核指标和评分标准，对被评审人员等进行打分，完成后提交评审结果 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 未开始
4 | 系统测试 | 系统测试度 | 系统测试 | 系统联调测试 | 2025-07-10 | 2025-07-14 | 未开始